## Tracker
# | Тиждень | Завдання | Хто | Статус | Пріоритет | Нотатки
Готово (Setup)
1 | Setup | Docker-середовище (nginx + PHP 8.3 + MariaDB + Redis + MailHog) | Dev 1 | Done | High
2 | Setup | composer.json з усіма модулями | Dev 1 | Done | High
3 | Setup | Скрипти install.sh / start.sh | Dev 1 | Done | High
4 | Setup | .gitattributes / .gitignore / .env.example | Dev 1 | Done | Medium
5 | Setup | Git-репо + GitHub push | Dev 1 | Done | High
6 | Setup | PROJECT_PLAN.md — повний технічний план | Dev 1 | Done | High
7 | Setup | Drupal встановлено на localhost | Dev 1 | Done | High
Тиждень 1 — Фундамент
8 | Тижд.1 | Включити та налаштувати всі модулі | Dev 1 | Not Started | High
9 | Тижд.1 | Config export/import воркфлоу | Dev 1 | Not Started | High
10 | Тижд.1 | Таксономія product_category | Dev 1 | Not Started | High
11 | Тижд.1 | Таксономія industry_tax | Dev 1 | Not Started | High
12 | Тижд.1 | Таксономія state_province (50 штатів + 13 провінцій) | Dev 1 | Not Started | Medium
13 | Тижд.1 | 13 стилів зображень (за PROJECT_PLAN §7.7) | Dev 1 | Not Started | High
14 | Тижд.1 | Головне меню — повна структура з підпунктами | Dev 1 | Not Started | High
15 | Тижд.1 | Тема bearcom — каркас (info.yml, libraries.yml) | Dev 2 | Not Started | High
16 | Тижд.1 | CSS-змінні, ресет, типографіка H1-H5, сітка | Dev 2 | Not Started | High
17 | Тижд.1 | Хедер — top bar + навігація + Contact Us | Dev 2 | Not Started | High
18 | Тижд.1 | Мега-меню — ховер-дропдауни + JS | Dev 2 | Not Started | High
19 | Тижд.1 | Пошук в хедері — поле виїжджає вліво | Dev 2 | Not Started | Medium
20 | Тижд.1 | Футер повний + мінімальний | Dev 2 | Not Started | High
21 | Тижд.1 | Мобільне меню — оверлей + акордеон + CTA | Dev 2 | Not Started | High
Тиждень 2 — Головна сторінка
22 | Тижд.2 | CT flexible_page з усіма полями | Dev 1 | Not Started | High
23 | Тижд.2 | Параграфи: hero_banner, cta_block, card_grid, card_item | Dev 1 | Not Started | High
24 | Тижд.2 | Параграфи: stats_counter, stat_item, rentals_connected | Dev 1 | Not Started | High
25 | Тижд.2 | Параграфи: guided_journey, gj_tab, checklist_item | Dev 1 | Not Started | High
26 | Тижд.2 | Нода Homepage → front page + тестовий контент | Dev 1 | Not Started | High
27 | Тижд.2 | Шаблон Hero Banner — 3 стилі (product/image/solid) | Dev 2 | Not Started | High
28 | Тижд.2 | Шаблон CTA Block — default + orange | Dev 2 | Not Started | High
29 | Тижд.2 | Шаблон Card Grid + Card Item | Dev 2 | Not Started | High
30 | Тижд.2 | Шаблон Stats Counter + JS анімація (IntersectionObserver) | Dev 2 | Not Started | Medium
31 | Тижд.2 | Шаблон Guided Journey + JS таби | Dev 2 | Not Started | Medium
32 | Тижд.2 | Шаблон Rentals Connected + Checklist Item | Dev 2 | Not Started | Medium
33 | Тижд.2 | ЗІБРАТИ ГОЛОВНУ СТОРІНКУ | Dev 2 | Not Started | High
Тиждень 3 — Каталог товарів
34 | Тижд.3 | CT product з усіма полями | Dev 1 | Not Started | High
35 | Тижд.3 | View products_listing (BEF + AJAX + pager) | Dev 1 | Not Started | High
36 | Тижд.3 | 3-5 тестових товарів | Dev 1 | Not Started | Medium
37 | Тижд.3 | Product Card (teaser шаблон) | Dev 2 | Not Started | High
38 | Тижд.3 | Filter Sidebar CSS (BEF чекбокси) + Pagination | Dev 2 | Not Started | High
39 | Тижд.3 | ЗІБРАТИ КАТАЛОГ — Views + фільтри + сітка | Dev 2 | Not Started | High
Тиждень 4 — Сторінка товару
40 | Тижд.4 | Параграфи: spec_table, spec_row, accessories_grid, video_block | Dev 1 | Not Started | High
41 | Тижд.4 | Product — Field Group для адмінки | Dev 1 | Not Started | Medium
42 | Тижд.4 | View related_products (block, same category) | Dev 1 | Not Started | Medium
43 | Тижд.4 | 2-3 повністю заповнених товари | Dev 1 | Not Started | Medium
44 | Тижд.4 | Табова навігація + smooth-scroll.js | Dev 2 | Not Started | High
45 | Тижд.4 | Галерея товару (thumbnails + lightbox) | Dev 2 | Not Started | High
46 | Тижд.4 | Шаблон Spec Table + акордеон JS | Dev 2 | Not Started | High
47 | Тижд.4 | Шаблон Accessories Grid | Dev 2 | Not Started | Medium
48 | Тижд.4 | Карусель related products + JS | Dev 2 | Not Started | Medium
49 | Тижд.4 | ЗІБРАТИ СТОРІНКУ ТОВАРУ | Dev 2 | Not Started | High
Тиждень 5 — Індустрії + Сервіси
50 | Тижд.5 | CT industry з усіма полями | Dev 1 | Not Started | High
51 | Тижд.5 | CT service з усіма полями | Dev 1 | Not Started | High
52 | Тижд.5 | Параграфи: content_block, faq_item | Dev 1 | Not Started | High
53 | Тижд.5 | View industries_listing (Grid 3x3) | Dev 1 | Not Started | Medium
54 | Тижд.5 | Тестовий контент: 3 індустрії, 2 сервіси | Dev 1 | Not Started | Medium
55 | Тижд.5 | Industry Card (teaser шаблон) | Dev 2 | Not Started | High
56 | Тижд.5 | Шаблон Content Block L/R | Dev 2 | Not Started | High
57 | Тижд.5 | Шаблон FAQ Accordion + JS | Dev 2 | Not Started | High
58 | Тижд.5 | ЗІБРАТИ: батьківську індустрій + індустрію + сервіс | Dev 2 | Not Started | High
Тиждень 6 — Стаття + Контакти
59 | Тижд.6 | CT article з усіма полями | Dev 1 | Not Started | High
60 | Тижд.6 | Webform contact_us (reCAPTCHA, AJAX) | Dev 1 | Not Started | High
61 | Тижд.6 | Нода Contact Us (flexible_page) на /contact-us | Dev 1 | Not Started | High
62 | Тижд.6 | 2 тестові статті | Dev 1 | Not Started | Medium
63 | Тижд.6 | Шаблон Article v1 (image hero) + v2 (blue hero) | Dev 2 | Not Started | High
64 | Тижд.6 | Share Buttons компонент | Dev 2 | Not Started | Low
65 | Тижд.6 | ЗІБРАТИ КОНТАКТИ — текст + переваги + форма + модалка | Dev 2 | Not Started | High
66 | Тижд.6 | Стилізація Webform | Dev 2 | Not Started | High
Тиждень 7 — Локації
67 | Тижд.7 | CT location з усіма полями | Dev 1 | Not Started | High
68 | Тижд.7 | Параграф open_hours_row | Dev 1 | Not Started | Medium
69 | Тижд.7 | Geofield + Leaflet налаштування | Dev 1 | Not Started | High
70 | Тижд.7 | View locations_directory (grouped by state) | Dev 1 | Not Started | High
71 | Тижд.7 | Кастомний модуль bearcom_locations (REST API) | Dev 1 | Not Started | High
72 | Тижд.7 | Нода Location Parent (flexible_page) на /locations | Dev 1 | Not Started | High
73 | Тижд.7 | 3-5 тестових локацій | Dev 1 | Not Started | Medium
74 | Тижд.7 | Location Card (mini) + Open Hours Table | Dev 2 | Not Started | High
75 | Тижд.7 | location-search.js — AJAX пошук + Leaflet карта | Dev 2 | Not Started | High
76 | Тижд.7 | State Directory (5 колонок) | Dev 2 | Not Started | High
77 | Тижд.7 | ЗІБРАТИ: батьківську локацій + локацію v1/v2 | Dev 2 | Not Started | High
Тиждень 8 — Landing + Пошук + Помилки
78 | Тижд.8 | CT landing_page з усіма полями | Dev 1 | Not Started | High
79 | Тижд.8 | Webform lead_capture | Dev 1 | Not Started | Medium
80 | Тижд.8 | Search API — DB backend + індексація | Dev 1 | Not Started | High
81 | Тижд.8 | View search_results (highlight + pager) | Dev 1 | Not Started | High
82 | Тижд.8 | Pathauto-патерни для всіх CT | Dev 1 | Not Started | High
83 | Тижд.8 | Metatag — глобальні + per CT | Dev 1 | Not Started | Medium
84 | Тижд.8 | ЗІБРАТИ Paid Search Landing | Dev 2 | Not Started | Medium
85 | Тижд.8 | ЗІБРАТИ сторінку пошуку | Dev 2 | Not Started | High
86 | Тижд.8 | ЗІБРАТИ 403 + 404 | Dev 2 | Not Started | Medium
Тиждень 9 — Адаптив + SEO
87 | Тижд.9 | Config export + config_split (dev/prod) | Dev 1 | Not Started | Medium
88 | Тижд.9 | Redis як кеш-бекенд | Dev 1 | Not Started | Medium
89 | Тижд.9 | Robots.txt, sitemap.xml | Dev 1 | Not Started | Low
90 | Тижд.9 | Ревю безпеки: права, формати, обмеження | Dev 1 | Not Started | High
91 | Тижд.9 | Адаптив для всіх 15 сторінок (<768px) | Dev 2 | Not Started | High
92 | Тижд.9 | Планшет (768-1024px) | Dev 2 | Not Started | Medium
93 | Тижд.9 | Мобільне меню — перевірка на всіх сторінках | Dev 2 | Not Started | Medium
Тиждень 10 — Полірування + QA
94 | Тижд.10 | Ховер/active/focus стани | Обидва | Not Started | Medium
95 | Тижд.10 | CSS/JS агрегація, lazy loading | Обидва | Not Started | Medium
96 | Тижд.10 | Кросбраузерне тестування | Обидва | Not Started | Medium
97 | Тижд.10 | Accessibility: ARIA, клавіатура, контраст | Обидва | Not Started | Medium
98 | Тижд.10 | Фінальне QA — всі 15 сторінок разом | Обидва | Not Started | High

## Progress
| Всього | Готово | % Готово
Setup
Тиждень 1
Тиждень 2
Тиждень 3
Тиждень 4
Тиждень 5
Тиждень 6
Тиждень 7
Тиждень 8
Тиждень 9
Тиждень 10
РАЗОМ