## Tracker
# | Тиждень | Завдання | Хто | Статус | Пріоритет | Нотатки
Готово (Setup)
1 | Setup | Docker-середовище (nginx + PHP 8.3 + MariaDB + Redis + MailHog) | Dev 1 | Done | High
2 | Setup | composer.json з усіма модулями | Dev 1 | Done | High
3 | Setup | Скрипти install.sh / start.sh | Dev 1 | Done | High
4 | Setup | .gitattributes / .gitignore / .env.example | Dev 1 | Done | Medium
5 | Setup | Git-репо + GitHub push | Dev 1 | Done | High
6 | Setup | PROJECT_PLAN.md — повний технічний план | Dev 1 | Done | High
7 | Setup | Drupal встановлено на localhost | Dev 1 | Done | High
Тиждень 1 — Спільний фундамент
8 | Тижд.1 | Включити та налаштувати всі модулі | Разом | Not Started | High
9 | Тижд.1 | Config export/import воркфлоу | Разом | Not Started | High
10 | Тижд.1 | Таксономія product_category | Разом | Not Started | High
11 | Тижд.1 | Таксономія industry_tax | Разом | Not Started | High
12 | Тижд.1 | Таксономія state_province (50 штатів + 13 провінцій) | Разом | Not Started | Medium
13 | Тижд.1 | 13 стилів зображень (за PROJECT_PLAN §7.7) | Разом | Not Started | High
14 | Тижд.1 | Головне меню — повна структура | Разом | Not Started | High
15 | Тижд.1 | Тема bearcom — каркас (info.yml, libraries.yml) | Разом | Not Started | High
16 | Тижд.1 | CSS-змінні, ресет, типографіка H1-H5, сітка | Разом | Not Started | High
17 | Тижд.1 | Хедер — top bar + навігація + Contact Us | Разом | Not Started | High
18 | Тижд.1 | Мега-меню — ховер-дропдауни + JS | Разом | Not Started | High
19 | Тижд.1 | Пошук в хедері | Разом | Not Started | Medium
20 | Тижд.1 | Футер повний + мінімальний | Разом | Not Started | High
21 | Тижд.1 | Мобільне меню — оверлей + акордеон + CTA | Разом | Not Started | High
22 | Тижд.1 | drush cex → git push (зафіксувати базу) | Разом | Not Started | High
Тиждень 2 — Dev 1: Головна / Dev 2: Індустрії
23 | Тижд.2 | CT flexible_page з усіма полями | Dev 1 | Not Started | High
24 | Тижд.2 | Параграфи: hero_banner, cta_block, card_grid, card_item | Dev 1 | Not Started | High
25 | Тижд.2 | Параграфи: stats_counter, stat_item, rentals_connected | Dev 1 | Not Started | High
26 | Тижд.2 | Параграфи: guided_journey, gj_tab, checklist_item | Dev 1 | Not Started | High
27 | Тижд.2 | Нода Homepage → front page | Dev 1 | Not Started | High
28 | Тижд.2 | Шаблони: Hero, CTA, Card Grid, Stats, Guided Journey, Rentals | Dev 1 | Not Started | High
29 | Тижд.2 | JS: stats-counter.js, tabs.js | Dev 1 | Not Started | Medium
30 | Тижд.2 | ЗІБРАТИ ГОЛОВНУ СТОРІНКУ | Dev 1 | Not Started | High
31 | Тижд.2 | CT industry (icon, hero, body, solutions, cta) | Dev 2 | Not Started | High
32 | Тижд.2 | Параграф content_block (title, body, image, layout L/R) | Dev 2 | Not Started | High
33 | Тижд.2 | View industries_listing (Grid 3x3) | Dev 2 | Not Started | Medium
34 | Тижд.2 | 3 тестові індустрії | Dev 2 | Not Started | Medium
35 | Тижд.2 | Industry Card teaser + Content Block L/R шаблони | Dev 2 | Not Started | High
36 | Тижд.2 | ЗІБРАТИ: батьківську індустрій + сторінку індустрії | Dev 2 | Not Started | High
Тиждень 3 — Dev 1: Каталог / Dev 2: Сервіс
37 | Тижд.3 | CT product з усіма полями | Dev 1 | Not Started | High
38 | Тижд.3 | View products_listing (BEF + AJAX + pager) | Dev 1 | Not Started | High
39 | Тижд.3 | 3-5 тестових товарів | Dev 1 | Not Started | Medium
40 | Тижд.3 | Product Card + Filter Sidebar + Pagination | Dev 1 | Not Started | High
41 | Тижд.3 | ЗІБРАТИ КАТАЛОГ | Dev 1 | Not Started | High
42 | Тижд.3 | CT service (hero, content blocks, video, faq, cta) | Dev 2 | Not Started | High
43 | Тижд.3 | Параграф faq_item (question + answer) | Dev 2 | Not Started | High
44 | Тижд.3 | 2 тестові сервіси | Dev 2 | Not Started | Medium
45 | Тижд.3 | FAQ Accordion шаблон + accordion.js | Dev 2 | Not Started | High
46 | Тижд.3 | ЗІБРАТИ СТОРІНКУ СЕРВІСУ | Dev 2 | Not Started | High
Тиждень 4 — Dev 1: Товар / Dev 2: Локації (бекенд)
47 | Тижд.4 | Параграфи: spec_table, spec_row, accessories_grid, video_block | Dev 1 | Not Started | High
48 | Тижд.4 | Product — Field Group для адмінки | Dev 1 | Not Started | Medium
49 | Тижд.4 | View related_products (block, same category) | Dev 1 | Not Started | Medium
50 | Тижд.4 | 2-3 повністю заповнених товари | Dev 1 | Not Started | Medium
51 | Тижд.4 | Табова навігація + smooth-scroll.js + галерея | Dev 1 | Not Started | High
52 | Тижд.4 | Spec Table + Accessories Grid + карусель JS | Dev 1 | Not Started | High
53 | Тижд.4 | ЗІБРАТИ СТОРІНКУ ТОВАРУ | Dev 1 | Not Started | High
54 | Тижд.4 | CT location (address, phone, state, geofield, hours, images, faq) | Dev 2 | Not Started | High
55 | Тижд.4 | Параграф open_hours_row | Dev 2 | Not Started | Medium
56 | Тижд.4 | Geofield + Leaflet налаштування | Dev 2 | Not Started | High
57 | Тижд.4 | View locations_directory (grouped by state) | Dev 2 | Not Started | High
58 | Тижд.4 | Кастомний модуль bearcom_locations (REST API) | Dev 2 | Not Started | High
Тиждень 5 — Dev 1: Стаття / Dev 2: Локації (фронтенд)
59 | Тижд.5 | CT article (hero_image, hero_style, body, cta) | Dev 1 | Not Started | High
60 | Тижд.5 | 2 тестові статті | Dev 1 | Not Started | Medium
61 | Тижд.5 | Шаблон Article v1 (image hero) + v2 (blue hero) | Dev 1 | Not Started | High
62 | Тижд.5 | Share Buttons компонент | Dev 1 | Not Started | Low
63 | Тижд.5 | Нода Location Parent (flexible_page) на /locations | Dev 2 | Not Started | High
64 | Тижд.5 | 3-5 тестових локацій | Dev 2 | Not Started | Medium
65 | Тижд.5 | Location Card + Open Hours Table шаблони | Dev 2 | Not Started | High
66 | Тижд.5 | location-search.js — AJAX + Leaflet карта | Dev 2 | Not Started | High
67 | Тижд.5 | State Directory (5 колонок) | Dev 2 | Not Started | High
68 | Тижд.5 | Metatag — SEO для всіх CT | Dev 2 | Not Started | Medium
69 | Тижд.5 | ЗІБРАТИ: батьківську локацій + локацію v1/v2 | Dev 2 | Not Started | High
Тиждень 6 — Dev 1: LP + Пошук / Dev 2: Контакти
70 | Тижд.6 | CT landing_page з усіма полями | Dev 1 | Not Started | High
71 | Тижд.6 | Webform lead_capture | Dev 1 | Not Started | Medium
72 | Тижд.6 | Search API — DB backend + індексація | Dev 1 | Not Started | High
73 | Тижд.6 | View search_results (highlight + pager) | Dev 1 | Not Started | High
74 | Тижд.6 | Pathauto-патерни для всіх CT | Dev 1 | Not Started | High
75 | Тижд.6 | ЗІБРАТИ: Paid Search LP + сторінку пошуку | Dev 1 | Not Started | High
76 | Тижд.6 | Webform contact_us (reCAPTCHA, AJAX, модалка) | Dev 2 | Not Started | High
77 | Тижд.6 | Нода Contact Us (flexible_page) на /contact-us | Dev 2 | Not Started | High
78 | Тижд.6 | ЗІБРАТИ КОНТАКТИ — текст + переваги + форма | Dev 2 | Not Started | High
79 | Тижд.6 | Стилізація Webform | Dev 2 | Not Started | High
Тиждень 7 — Dev 1: резерв / Dev 2: 403+404
80 | Тижд.7 | Допрацювання / виправлення по своїх сторінках | Dev 1 | Not Started | Medium
81 | Тижд.7 | ЗІБРАТИ 403 + 404 сторінки | Dev 2 | Not Started | Medium
82 | Тижд.7 | Допрацювання / виправлення по своїх сторінках | Dev 2 | Not Started | Medium
Тижні 8-9 — Адаптив (кожен свої сторінки)
83 | Тижд.8-9 | Адаптив: Головна, Каталог, Товар, Стаття, LP, Пошук | Dev 1 | Not Started | High
84 | Тижд.8-9 | Адаптив: Індустрії, Сервіс, Локації, Контакти, 403, 404 | Dev 2 | Not Started | High
85 | Тижд.8-9 | Планшет (768-1024px) — свої сторінки | Dev 1 | Not Started | Medium
86 | Тижд.8-9 | Планшет (768-1024px) — свої сторінки | Dev 2 | Not Started | Medium
87 | Тижд.8-9 | Ховер/active/focus стани — свої сторінки | Dev 1 | Not Started | Medium
88 | Тижд.8-9 | Ховер/active/focus стани — свої сторінки | Dev 2 | Not Started | Medium
Тиждень 10 — Спільне полірування + QA
89 | Тижд.10 | Config export + config_split (dev/prod) | Разом | Not Started | Medium
90 | Тижд.10 | Redis як кеш-бекенд | Разом | Not Started | Medium
91 | Тижд.10 | CSS/JS агрегація, lazy loading | Разом | Not Started | Medium
92 | Тижд.10 | Robots.txt, sitemap.xml | Разом | Not Started | Low
93 | Тижд.10 | Ревю безпеки: права, формати, обмеження | Разом | Not Started | High
94 | Тижд.10 | Кросбраузерне тестування | Разом | Not Started | Medium
95 | Тижд.10 | Accessibility: ARIA, клавіатура, контраст | Разом | Not Started | Medium
96 | Тижд.10 | Фінальне QA — всі 15 сторінок разом | Разом | Not Started | High

## Progress
| Всього | Готово | % Готово
Setup
Тиждень 1
Тиждень 2
Тиждень 3
Тиждень 4
Тиждень 5
Тиждень 6
Тиждень 7
Тижні 8-9
Тиждень 10
РАЗОМ